## Diagramme de Gantt
Diagramme de Gantt
Intitulé du projet : Les Films de Plein Air
Date prévisionnel : 15 avril au 19 mai 2020 | [6 empty] | Avril | [15 empty] | Mai
Phase du projet |  | Date de début | Date de fin | Durée en jours/hommes | Progression | Responsable
[7 empty] | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20
1 | Phase d'inititialisation | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 1 | 100% | Responsable | bar: J15 to J16
1.1 | Récueil des besoins | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 0.5 | 100% | Jessy | bar: J15
1.3 | Cadrage | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0.5 | 100% | Jessy | bar: J16
2 | Phase de lancement | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 3.5 | 100% | Responsable | bar: J17 to J24
2.1 | Benchmark | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 1 | 100% | Jessy | bar: J17
2.2 | Considérations marketing | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0.5 | 100% | Jessy | bar: J20
2.3 | Considérations graphique | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0.5 | 100% | Sophie | bar: J20
2.4 | Spécifications fonctionnelles | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 1.5 | 100% | Jessy | bar: J21 to J23
2.5 | Spécifications techniques | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 1 | 100% | Jessy | bar: J23 to J24
3 | phase de conception | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 5 | 40% | Responsable | bar: J27 to J4
3.1 | Adaptation charte graphique | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 0.5 | 100% | Sophie | bar: J27
3.2 | Charte éditoriale | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 0.5 | 100% | Jessy | bar: J27
3.3 | Rédaction des contenus | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 0% | Jessy | bar: J28
3.4 | Images | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0.5 | 0% | Sophie | bar: J29
3.5 | Maquettes | 2020-04-29 | 2020-05-04 | 2.5 | 0% | Sophie | bar: J29 to J30; J4
4 | phase de production | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 8 | 0% | Responsable | bar: J4 to J13
4.1 | Hébergement & nom de domaine | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 0.5 | 0% | Jessy | bar: J4
4.2 | Installation | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 0.5 | 0% | Jessy | bar: J4
4.3 | Customisation du thème | 2020-05-05 | 2020-05-08 | 4 | 0% | Jessy | bar: J5 to J8
4.4 | Installation | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 0.5 | 0% | Jessy | bar: J11
4.5 | Installation des services tiers | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 1 | 0% | Jessy | bar: J11 to J12
4.6 | Créations emails | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 0.5 | 0% | Jessy | bar: J12
4.7 | Tests | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0.5 | 0% | Jessy | bar: J13
4.8 | Déploiement | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0.5 | 0% | Jessy | bar: J13
5 | phase d'exploitation | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 8 | 0% | Responsable | bar: J13 to J20
5.1 | Formations CMS | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 1 | 0% | Jessy | bar: J13
5.2 | Recettage | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 5 | 0% | Jessy | bar: J14; J17 to J20
5.3 | Référencement aggrégateurs | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2 | 0% | Jessy | bar: J19 to J20